## Sheet1
摇钱树APPv1.0版本需求明细与开发预算
项目类别 | 功能模块 | 功能描述 | 项目工时（人天）
买手手机端（安卓版+IOS版） | 欢迎页 | 第一次打开app有平台介绍和宣传，简单动画或幻灯图片 | 5
| 注册/登陆 | 注册用户（手机验证码，短信平台）
找回密码（短信验证码）
通过认证登入系统以及退出登录
| 账号信息 | 个人基本信息，含ID，图像等 | 15
身份信息、QQ、银行卡信息绑定
电商平台（淘宝、美丽说）账号绑定
| 任务管理 | 待操作任务、待返款、发货中任务
所有任务
申领任务
| 新手教学 | 新手教学流程图 | 3
| 申诉中心 | 收到和发起的申诉（我要发起申诉）
| 消息管理 | 收到平台对任务进度提醒、版本更新信息 | 5
| 帮助与设置 | 客服在线解答、自主问答 | 2
商家后台（PC端） | 注册与登陆 | 商家会员手机注册 | 3
登录与密码找回
| 首页 | 帐号信息、发布任务、任务管理、资金明细、任务订单管理、申诉中心、推广赚金 | 2
| 帐号信息 | 有添加按钮 所在平台，店铺信息
| 发布任务 | 要求可以上传操作的产品的照片，关键词，发布时间，规格，价格，地区，数量，订单留言，评价要求 | 20
| 任务管理 | 店铺名称，发布时间，任务编号，任务状态，返款方式订单。明细表（商品名称，任务编号，单数，创建时间，店铺旺旺ID，浏览详情，任务状态，返款方式，审批原因，操作）
| 资金明细 | 本金账户，佣金账户，冻结账户，明细表（时间，收支，内容，金额，余额）；支付接口开发
| 任务订单管理 | 店铺，买手旺旺，任务id，刷手id，发布时间，订单类型，订单状态，返款状态，明细表包含（订单id，接单时间，买手id，买手帐号，订单状态，买手垫付，商品名称，买手姓名，退款机构名称，退款帐号）
| 申诉中心 | 申诉对象（收到的申诉，发起的申诉）
| 推广赚金 | 分享推广赚金
平台后台管理（PC端） | 后台控制 | （1）买手会员帐号绑定数量（特许帐号手动设置，正常按自动设置） （2）商家会员店铺绑定数量（全部手动设置） （3）对违规操作的帐号有权进行封号 （4）推广佣金设置：不论商家会员，还是买手会员，只要推广进来的佣金分为两种1.买手会员操作得到佣金，2.商家放任务得到佣金（公式自动计算得到，返款比例平台设计）此页面设置返款比例。 （5）会员一览：后台能看见买手会员数量商家会员数量 | 12
| 后台审核 | （1）审核商家会员，要有看见手机号、生成id、身份证照片、qq、店铺名称、店铺id、店铺连接、联系地址 （2）买手会员资料，要有看见，手机号码、生成id、身份证照片、添加帐号，帐号等级照片，qq号，联系地址 （3）资金审核；1.商家充值，由工作人员完成，在由财务转换成本平台欢乐豆，有自动计算转换公式;2.网银充值 （4）任务审核；查看商家发布完成进度，完成任务的按返款方式返款
UI设计 |  |  | 5
产品测试 |  |  | 5
人天合计 |  |  | 77